**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM**

**ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022**

Aktualizacja z dnia 05 kwietnia 2022 r.

**Jednostka: Urząd Gminy Gawłuszowice**

Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP.  | Zakres działalności  | Sposób realizacji  | Termin realizacji  |
| DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA  |
| 1  | Wyznaczenie w Urzędzie koordynatora do spraw dostępności.  | Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Gawłuszowice z dnia 01.10.2020r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołów ds. dostępności  | Zrealizowane  |
| 2  | Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej na koordynatora do spraw dostępności.  | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP  | Zrealizowane/ aktualizowane na bieżąco  |
| 3  | Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy.  | 1. Analiza stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. 2. Dokonanie samooceny dostosowania obiektu Urzędu Gminy do minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej. 3. Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP Urzędu.  | Zrealizowane/ aktualizowane na bieżąco  |
| 4  | Wykonanie audytu dostępności w Urzędzie Gminy  | Analiza realizacji wymogów dostępności w budynku Urzędu Gminy, określenie rozwiązań dotyczących dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Ocena rozwiązań architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.  | zrealizowane  |
| 5  | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art.11 ustawy.  | Przygotowanie i zamieszczenie na stronie BIP Urzędu raportu w zakresie: - informacji o spełnieniu przez dany podmiot minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy - w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami  | zrealizowane  |
| 6  | Dostosowanie pod kątem dostępności cyfrowej  | Zapewnianie dostępności treści na serwisach prowadzonych przez Urząd Gminy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności.  | Działania realizowane na bieżąco  |
| 7  | Dostosowanie pod kątem dostępności informacyjno-komunikacyjnej  | - Dostęp do usług tłumacza polskiego języka migowego, - Informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, Informacja w języku migowym na temat działalności urzędu. | zrealizowane  |
| 8  | Działania pozostałe  | - Szkolenia pracowników w zakresie dostępności, - Współpraca pomiędzy urzędami powiatu w ramach grupy roboczej.  | Cały okres realizacji działań koordynatora i zespołu  |
| DZI AŁANIA PLANOWANE W LATACH 2021-2022  |  |
| 1  | Dostosowanie pod kątem dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy Gawłuszowice oraz jego otoczenia  | - Wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, - Wyróżnienie początku i końca biegów schodowych, - Oznaczenie szklanych drzwi.  | IV kwartał 2021  |
| - Umieszczenie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. - Wykonanie zmiennej faktury przy wejściu do budynku  | I-II kwartał 2022  |
| 2  | Dostępność informacyjno-komunikacyjna budynku Urzędu Gminy Gawłuszowice | - Wprowadzenie oznaczeń w budynku dla osób niewidomych i słabowidzących – oznaczenie w alfabecie Braille'a, oznaczenie kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  | III-IV kwartał 2022  |
| 3  | Współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących dostępności  | Nadzór i doradztwo w zakresie spełniania przez gminne jednostki organizacyjne wymagań dostępności w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikających z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Ustawa o dostępności)  | Cały okres realizacji działań koordynatora i zespołu  |
| 4  | Działania pozostałe  | - Szkolenia pracowników w zakresie dostępności, - Współpraca pomiędzy urzędami powiatu w ramach grupy roboczej.  | Cały okres realizacji działań koordynatora i zespołu  |

Uwagi:

Ze względu na planowaną w najbliższych latach przebudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy Gawłuszowice w planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami uwzględniono doraźne działania.

 Zatwierdzam

 Jan Nowak

 Wójt Gminy Gawłuszowice